О внесении изменений в проектную декларацию от 25.01.2013г. ООО ПО «СтройАрт»

О проекте строительства  «Многоэтажного жилого дома №6 с инженерным обеспечением в микрорайоне «Чистый» Октябрьского района г. Красноярска», переменной этажностью (5,6 этажей) с мансардой.

г. Красноярск                                                                                                  24 апреля  2013
I. Пункт  6 следует изложить в след. редакции  :

По состоянию на 31.03.2013г. активы предприятия составляют  - 79 565 тыс. руб.; прибыль – 0,00 руб.; кредиторская задолженность – 24 633 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 32 876 тыс. руб.

II. Пункт 2, главы Информации о проекте строительства изложить в след. редакции:
- Строительство 32-квартирного жилого дома переменной этажности (5, 6 этажей) с мансардой будет осуществляться в один этап с  12.2012 по 03.2014;

- подготовительный этап с 12.2012 по 01.2013;

- ЛЭП 0,4 кВ и наружное освещение – 07.2013 – 09.2013;

- Сети связи – 10.2013 – 12.2013;

- Водопровод и канализация – 05.2013 – 11.2013;

- Тепловые сети - 07.2013 – 10.2013;

- Благоустройство, озеленение – 08.2013 – 11.2013;
- Ввод в эксплуатацию- I квартал 2014г.

1

