Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая строительная компания «СИБИРЯК»

    г. Красноярск                                                                                                      08 августа 2013г.
Изменение
к информации о проекте строительства в раздел “Проектная декларация” в редакции от 07.05.2013 г. (в редакции изменений от 26.06.2013, 31.07.2013) 

об объекте: жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения в Центральном районе г.Красноярска по ул. Лебедевой-Обороны. 

Жилой дом №4.
В разделе «Информация о проекте строительства» в пункте 1 «О цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации.» третий абзац читать в следующей редакции:

Предварительно планируемый срок окончания строительства (квартиры с 1 по 177, офисы №12-15) –  июнь 2015 г., получения разрешения на ввод –  июнь 2015 г., передачи квартир инвесторам –  до 1 октября 2015 г.

В пункте 8 «О предполагаемом сроке  получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод  объекта недвижимости в эксплуатацию.» первый абзац читать в следующей редакции:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта  строительства (квартиры с 1 по 177, офисы №№12-15) –  июнь 2015 г.
В пункте 9 «О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков. О планируемой стоимости строительства объекта» второй абзац читать в следующей редакции:

Планируемая стоимость строительства жилого дома № 4 составляет – 483 376 407 рублей.
Пункт 11 «О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору» читать в следующей редакции:

Обеспечение исполнения обязательств застройщиком по договорам долевого участия осуществляется в соответствии со ст. 13, 14 ФЗ №214-ФЗ от 30.12.2004г.
До дня передачи инвестору по акту приема-передачи построенного жилого или нежилого помещения по договору у инвестора, в силу закона, в залоге находятся: земельные участки, находящиеся в собственности Общества для использования в целях жилищного строительства, в том числе для строительства жилого дома №4, расположенный по адресу:    г. Красноярск, Центральный район, ул. Лебедевой – ул. Обороны и строящиеся в границах принадлежащих земельных участков объекты недвижимости. 
 Пункт 12 «Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров».
Для реализации проекта строительства Обществом используются денежные средства, привлекаемые по «Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии» №5885                   от 06.08.2013 г., заключенному с Восточно-Сибирским баком ОАО «Сбербанк России».

Лимит суммы кредитования составляет 357 000 000 рублей.

Сумма кредитных средств, вложенных в строительство объекта составляет не более 69,99% от общего объема финансирования.

Директор по финансам                                                                                               

(доверенность от 23.05.2013г.)                                                                              Е.К. Кочеткова
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