## Sheet1
Раздел 4. Перечень "проблемных" многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых приостановлено застройщиками или осуществляется медленными темпами
№ п/п | Местонахождение строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | Указание на основание отнесения многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости к "проблемным" многоквартирным домам и (или) иным объектам недвижимости |  |  | Дата начала работ и дата приостановки работ (в случае приостановки строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, с указанием причин приостановки строительства) | Наименование (фирменное наименование), сокращенное наименование застройщика | Дата и место государственной регистрации застройщика | Дата постановки на учет в налоговом органе | Информация о членстве в СРО и наличии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Реквизиты разрешения на строительство и срок действия разрешения на строительство | Сведения об этажности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, количестве блок-секций, квартир, жилой площади | Строительная готовность многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости с указанием выполнения этапов строительства | Количество заключенных и зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве по многоквартирному дому и (или) иному объекту недвижимости
|  | приостановка строительства | перенос сроков ввода | признание банкротом
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | г.Красноярск, Железнодорожный район, ул. Копылова, Жилой дом №5, 5а | + | + | + | Май 2006г / Май 2009г | Закрытое акционерное общество "Сибстоун" (ЗАО "Сибстоун") | 12.05.1999г, Администрация Кировского района г.Красноярска | ИНН 2461006914 16.12.1993 | свидетельство не представлено | № 67 от 03.05.2006 (срок действия до 30.09.2016) | 16 этажей, 2 блок-секции, 104 кв-ры площадь 4334,75м2 | 1, 2-я б/с коробка 16-18эт | по определениям Арбитражного суда: включено в реестр 421 требование (241 гражданин-участник строительства)
[10 empty] | № ДГИ-2105 от 12.07.2007 (срок действия до 30.09.2016) | 10 этажей, 4 блок-секции, 151 кв-ра площадь 13207,0м2 | 3, 4 б/с - коробка 10эт; 5 б/с - цокольный этаж; 6 б/с - котлован
2 | г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Баумана, Жилой дом | + | + | + | Март 2007г / Декабрь 2008г | Закрытое акционерное общество "Сибстоун" (ЗАО "Сибстоун") | 12.05.1999г, Администрация Кировского района г.Красноярска | ИНН 2461006914 16.12.1993г | свидетельство не представлено | № ДГИ-775 от 26.03.2007 (срок действия до 31.12.2015) | 10 этажей, 2 блок-секции, 77 квартир, 5202,0м2 | Коробка 6-8этаж | по определениям Арбитражного суда: включено в реестр 76 требований (35 граждан- участников строительства)
3 | г. Красноярск, Советский район, пер. СветлогорскийЖилой дом №6 | + | + | + | Апрель 2008г / Апрель 2012г | Общество с ограниченной ответственностью "СК" (ООО "СК") | 06.04.2012 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ИНН 2465270412, 06.04.2012 | заключен договор с подрядной организацией ООО «Консоль Инвест» (№0041.1-2010-2465110105-С-53 от 01.04.10г выданное НП «Объединение строителей Хакассии») | №31-3422 от 01.04.2008 срок действия до 30.06.2014; | 10 этажей, 3 блок-секции; 180 квартир площадь 7893,87м2 | Коробка 8 этажей, начат 9-й этаж | по определениям Арбитражного суда: включено в реестр 115 требований (171 гражданан- участник строительства)
4 | г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка 26 10-ти этажный жилой дом |  | + | + | Апрель 2006г / Декабрь 2012г | Общество с ограниченной ответственностью "СК" (ООО "СК") | 06.04.2012 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ИНН 2465270412, 06.04.2012 | заключен договор с подрядной организацией ООО «Консоль Инвест» (№0041.1-2010-2465110105-С-53 от 01.04.10г выданное НП «Объединение строителей Хакассии») | №47 от 11.04.2006г (срок действия до 01.02.2014) | 10 этажей, 2 блок-секции, площадь 4484,9м2 | Фасад, отделочные работы,благоустройство | по определениям Арбитражного суда: включено в реестр 67 требований (67 граждан-участников строительства)
5 | г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский Жилой дом №4а | + | + | + | Декабрь 2007г | Общество с ограниченной ответственностью "Консоль" (ООО "Консоль") | 06.04.2012 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ИНН 2465270420, 06.04.2012 | заключен договор с подрядной организацией ООО «Консоль Инвест» (№0041.1-2010-2465110105-С-53 от 01.04.10г выданное НП «Объединение строителей Хакассии») | №14-12013 от 04.12.2007 (срок действия до 17.04.2014) | 10 этажей, 1 блок-секция, 67 квартир; площадь 4020,0м2 | Коробка 3 этаж | по определениям Арбитражного суда: включено в реестр 5 требований (26 граждан- участников строительства по выписке УФРС)
6 | г. Красноярск, Советский район, квартал ВЦ Жилой дом | + |  | + | Март 2011г / Октябрь 2011г | Общество с ограниченной ответственностью "Консоль" (ООО "Консоль") | 06.04.2012 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ИНН 2465270420, 06.04.2012 | заключен договор с подрядной организацией ООО «Консоль Инвест» (№0041.1-2010-2465110105-С-53 от 01.04.10г выданное НП «Объединение строителей Хакассии») | № 31-3421а от 01.04.2008 до 27.04.2017 | 14-16этажей, 16блок-секций, 388 квартир, площадь 57898,62м2 | Работы приостановлены на уровне свайного поля | 5 граждан - участников строительства (по выписке УФРС )
7 | г. Красноярск, Советский район, пер. СветлогорскийЖилой дом №5 | + | + |  | Август 2009г / Август 2011г | Правоустанавливающие и разрешительные документы на нового застройщика не переоформлены. ООО СК "Консоль" - Ликвидировано. |  |  | заключен договор с подрядной организацией ООО «Консоль Инвест» (№0041.1-2010-2465110105-С-53 от 01.04.10г выданное НП «Объединение строителей Хакассии») | №01/4847-дг от 20.08.2009 срок действия до 28.11.2012; | 10 этажей, 11 блок-секций; площадь 26162,9м2 | 1-2 б/с коробка 8-10эт, 3, 4, 5 б/с свайное поле, ростверки | 10 граждан - участников строительства (по выписке УФРС )
8 | г. Красноярск, Кировский район, ул. Павлова-Добролюбова Жилой дом 2-я очередь строительства | + | + | + | Июнь 2007г / Апрель 2008г | Общество с ограниченной ответственностью "СитэкСтрой" (ООО "СитэкСтрой") | 23.05.2001г, Администрация Октябрьского района г. Красноярска | ИНН 2463053927 28.05.2001, 14.08.2006 | №С-251-2466072572-2010-СРО-С-163-28122009/01 от 19.05.10г выданное НП "НПРиКРстрой" | № ДГИ-1953 от 29.06.2007 (срок действия до 28.12.2015г. ) | 16 этажей, 1 блок-секция, 89 квартир, площадь 6505,73м2 | Цокольный этаж | 55 (отчетность 3 кв. 2014)
9 | Многоэтажный жилой дом №6 с инженерным обеспечением» по адресу: г.Красноярск, Октябрьский район, мкр. "Чистый" | + | + |  | Декабрь 2012г | Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "Строительный стандарт" (ООО ПО "СтройАрт") | 18.06.2007, Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Красноярска | ИНН 2460084726 18.06.2007 | свидетельство не представлено | №RU-24308000 №01/888-дг от 19.02.2010 выдано администрацией г.Красноярска, продлено до 30.06.2015 | этажность переменная 5, 6, 7 , 49 квартир, 7124 м2 | Работы приостановлены на уровне свайного поля | 14 (отчетность 4 кв. 2014)
10 | 10 - этажный двухсекционный жилой дом со встроенными офисами по адресу: г.Красноярск, Советский район, пр. Металлургов, 51 | + |  |  | Сентябрь 2012г. | Общество с ограниченной ответственностью "Имхотеп" (ООО "Имхотеп") | 27.12.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ИНН 2465247195 27.12.2010 | свидетельство не представлено | Разрешение № RU-24308000 №01/4009-дг от 07.09.2012 отозвано 15.05.2014 | 10 этажей, 2 блок-секции, 2730,9 кв.м, 125 квартир | Устройство строительной площадки | 10 (отчетность 4 кв.2014)
11 | Многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, 1-я очередь, корпус 1 с инженерным обеспечением (пусковой комплекс) по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Ленинградская |  | + |  | Май 2012 г. | Товарищество собственников жилья «Ленинградец» (ТСЖ «Ленинградец») | 02.07.2004, ИНФС по Советскому району г. Красноярска | ИНН 2465084279 02.07.2004 | - | от 27.02.2012 №02-846 выдано Администрацией города Красноярска Департаментом градостроительства. Срок действия: 27.08.2015 (продлено) | 16 этажей, 1 блок-секция, 158 кв-р, 6060 кв м | монтаж конструкций 16-ти этажей завершен, ведутся отделочные работы (90%), монтаж светопрозрачных конструкций балконов завершен, окна установленны, устанавливается сан.тех. оборудование. | 8 (отчетность 4 кв. 2014)
12 | Многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, 1-я очередь, корпус 2 с инженерным обеспечением (пусковой комплекс) по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Ленинградская |  | + |  | Август 2012 г. | Товарищество собственников жилья «Ленинградец» (ТСЖ «Ленинградец») | 02.07.2004, ИНФС по Советскому району г. Красноярска | ИНН 2465084279 02.07.2004 | - | от 14.08.2012 №01/3609-дг выдано Администрацией города Красноярска Департаментом градостроительства. Срок действия: 30.12.2014 (продлено) | 16 этажей, 1 блок-секция, 123 кв-ры, 6229 кв м | монтаж конструкций 16-ти этажей завершен, ведутся отделочные работы (50%), монтаж светопрозрачных конструкций балконов завершен, окна установленны. Начата установка межеомнатных дверей. | 20 (отчетность 4 кв. 2014)
13 | "Многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением по ул.Ленинградская в Октябрьском районе г.Красноярска. 1 очередь.Корпус 3 с инженерным обеспечением", расположенный по адресу: г.Красноярск, ул.Ленинградская |  | + |  |  | Товарищество собственников жилья «Ленинградец» (ТСЖ «Ленинградец») | 02.07.2004, ИНФС по Советскому району г. Красноярска | ИНН 2465084279 02.07.2004 |  | №RU24308000-01/3877-дг от 30.08.2012 | 16 этажей, 1 блок-секция, общее количество квартир 136 | выполнена коробка здания до технического этажа (монолитные перекрытия и колонны), выполнены кирпичные наружные стены до 16 этажа. Установлены окна до 13 этажа, выполнены перегородки до 13 этажа. | 8 (отчетность 4 кв. 2014)
14 | г. Железногорск, Юбилейный проезд, 7, Двенадцатиэтажный многоквартирный жилой дом |  | + |  | Февраль 2011 г | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Енисей" (ООО "СК Енисей") | 15.02.2007, ИФНС по г. Железногорску Красноярского края | ИНН 2452033358, 15.02.2007 | №С-0475.01-2010-2452033358-С-052 от 15.11.2010г НП «Жилищно-коммунальный комплекс» | RU24315000-002 от 24.01.2011 до 30.11.2014 | 12 этажей, 1 блок-секция, общая площадь дома 6698, 72 квартиры | Выполнены работы по устройству коробки здания, работы по устройству стяжки полов помещений квартир, работы по устройству межквартирных, межкомнатных перегородок. В стадии завершения работы по вентилируемому фасаду, работы по отделке помещений в стадии завершения. | 69 (отчетность 4 кв. 2014)
15 | г. Железногорск, ул.Царевского, 26 Малоэтажная блокированная застройка (32 объекта) |  | + |  | Май 2009г | Общество с ограниченной ответственностью «Континенталь-М» (ООО"Континенталь-М") | 19.01.2001, Администрация ЗАТО г.Железногорск Красноярского края | ИНН 2452024191, 22.03.2001 | НП ЖКХ "Жилищный комплекс" | № RU 24315000-023 от 07.05.2009 | 2-3 этажа, 32 квартиры, примерная общая площадь 5780 кв.м | Ведутся фасадные работы, благоустройство, отделочные работы | 32 (отчетность 4 кв. 2014)